110學年度臺中市政府教育局受託辦理本市國民中學(含本市立高級中學附設國中部)教師甄選作業日程表(草案)

| 序號 | 日期 | 時間 | 工作項目 | 辦理單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3月16日 (星期二) | 9：30 | - 召開教師甄選試務第1次籌備會議。 - 各組試務工作交接、甄選簡章、日程表草案討論。 - 請各組提交資訊服務需求規格。 | 教育局 | 地點：陽明大樓4-2會議室 |
| 2 | 3月24日 (星期三) |  | 各組送經費概算表至教育局彙整 | 各組、教育局 |  |
| 3 | 4月7日 （星期三） | 10：00 | 一、召開教師甄選委員會第1次會議。 二、審查教師甄選簡章並辦理試教版本抽籤。 | 教育局、各組 | 地點：未定 |
| 4 | 4月29日 （星期四） | 10：00 | - 召開教師甄選試務第2次籌備會議。 - 各組工作進度報告。 | 教育局 | 地點：未定 |
| 5 | 5月5日 （星期二） | 17：00 | - 各委託學校於4月28日(星期三)12：00至5月5日(星期一)17：00前上網填報教師缺額科目及名額。 - 各委託學校確認教師缺額。 | 教育局 各校 |  |
| 6 | 5月14日 （星期五） | 18：00 | 公告教師甄選簡章、科目(不含缺額) | 教育局 | 調查各校口試、試教委員推薦名單。 |
| 7 | 5月28日 (星期五) | 18：00 | 公告名額 | 教育局 |  |
| 8 | 5月29日 （星期六） | 9：30 | 開始線上報名 | 行政組 |  |
| 9 | 6月4日 （星期五） | 15：00 | 一、12：00線上報名結束 二、15：00繳費結束 | 行政組 |  |
| 10 | 5月14日 (星期五)起 |  | 聘請口試、試教委員 | 教育局 成績處理組 |  |
| 11 | 6月3日 （星期四） | 14：00 | 一、召開教師甄選試務第3次籌備會議。 二、各組工作進度報告。 | 教育局 各組 | 地點：陽明大樓4-2會議室 |
| 12 | 6月8日 （星期二） | 14：00 | 召開第2次教師甄選委員會議。 | 教育局 各組 | 地點：陽明大樓4-2會議室 |
| 13 | 6月25日 (星期五) | （待確認） | 會同政風人員領卷（筆試試題） | 教育局 試務甲組 | 地點： 雲林縣闈場(未定) |
| 14 | 6月25日 (星期五) | 17：00 │ 20：00 | 一、完成筆試工作人員配置表。 二、完成筆試試場規劃布置事宜。 三、考場配置圖及分配表上網公告。 | 教育局 試務甲組 |  |
| 15 | 6月26日 (星期六) | 7：00 │ 7：50 | - 筆試監考及工作人員報到。 - 7：20召開筆試監考說明會，並分發試卷袋、答案卡袋。 | 教育局 試務甲組 行政組 成績處理組 |  |
| 16 | 6月26日 (星期六) | 8：30 ¦ 11：30 | 筆試 | 教育局 行政組 試務甲組 成績處理組 教育局 |  |
|  |  | 11：50 | 試務甲組派員會同政風人員押送答案卡移交成績處理組 |  |  |
|  |  | 15：00 | 公布試題參考答案 |  |  |
| 17 | 6月26日 (星期六) | 15：00 ¦ 18：00 | 接受考生反應試題疑義 |  |  |
| 18 | 6月27日 (星期日) | 10：00 | 公布試題正確答案 | 教育局 |  |
| 19 | 6月27日 (星期日) | 10：00 ¦ 21：00 | 筆試讀卡、成績核算 | 教育局 成績處理組 |  |
| 20 | 6月28日 (星期一) | 10：00 | 一、召開第3次教師甄選委員會議。 二、審議初試合格參加複試甄選名單。 | 教育局 各組 | 地點：陽明大樓3樓簡報室 |
| 21 | 6月28日 (星期一) | 12：00 | 上網公告初試合格參加複試名單 | 教育局 |  |
| 22 | 6月28日 (星期一) | 13：30 ¦ 17：00 | 初試成績複查 | 成績處理組 |  |
| 23 | 6月28日 (星期一) | 18：00 | 一、召開第4次教師甄選委員會議。 二、審議初試成績複查名單。 | 教育局 各組 | 若初試成績複查無誤，則不需召開本次會議。 |
| 24 | 6月28日 (星期一) | 19：00 | 公告初試成績複查通過者 | 教育局 | 若初試成績複查無誤，則不再公告。 |
| 25 | 6月29日 (星期二) | 8：00 | 報名資格審查作業說明會 | 行政組 |  |
| 26 | 6月29日 (星期二) | 9：00 ¦ 17：00 | 一、複試報名。 二、現場資格審查。 三、收取複試報名費。 | 行政組 試務乙組 |  |
| 27 | 6月30日 (星期三) | 9：00 ¦ 12：00 | 複試報名補件 | 行政組 試務乙組 | 僅6月29日複試報名資格審查未通過者或需補件者。 |
| 28 | 7月2日 (星期五) | 9：00 ¦ 20：00 | 一、完成口試、試教工作人員配置表。 二、完成口試及試教試場規劃佈置事宜。 三、考場配置圖及分配表上網公告。 | 教育局 試務乙組 |  |
| 29 | 7月4日 (星期日) | 7：20 ¦ 8：40 | 一、口試、試教委員試場抽籤。 二、召開口試、試教說明會。 | 口試委員 試務乙組 |  |
| 30 | 7月4日 （星期日） | 9：00 ¦ 12：00 | 口試、試教、電腦實作 | 口試委員 試務乙組 教育局 成績處理組 行政組 |  |
|  |  | 12：00 ¦ 13：20 | 休息 |  |  |
|  |  | 13：30 ¦ 16：30 | 口試、試教 |  |  |
|  |  | 17：00 ¦ 22：30 | 一、口試、試教及電腦實作成績核算。 二、核對甄選錄取名單。 |  |  |
| 31 | 7月5日 （星期一） | 10：00 | 一、召開第5次教師甄選委員會議。 二、確認甄選錄取名單。 | 教育局 各組 | 地點：陽明大樓4樓4-2會議室 |
| 32 | 7月5日 （星期一） | 12：00 | 一、公告教師錄取名單及「教師分發須知」。 二、公告缺額學校。 | 教育局 行政組 |  |
| 33 | 7月6日 （星期二） | 8：30 ¦ 12：00 | 複試成績複查 | 成績處理組 |  |
| 34 | 7月6日 （星期二） | 16：00 | 一、召開第6次教師甄選委員會議。 二、審議複試成績複查名單。 | 教育局 各組 | 若複試成績複查無誤，則不需召開本次會議。 |
| 35 | 7月6日 （星期二） | 17：00 | 第2次公告教師錄取名單及「教師分發須知」 | 教育局 | 若複試成績複查無誤，則不再公告。 |
| 36 | 7月8日 （星期四） | 9：00 | 教師公開分發作業 | 行政組 | 開缺學校人事主任列席 |
| 37 | 7月8日 （星期四） | 13：30 ¦ 16：00 | 一、錄取人員向各錄取學校報到。 二、各校回報單彙整。 | 各校 行政組 |  |
| 38 | 7月12日 （星期二） | 15：00 | 國中教師遞補缺額上網公告。 | 教育局 行政組 | 若無人放棄報到，則不再公告 |
| 39 | 7月13日 （星期三） | 9：00 | 國中教師遞補分發作業。 | 行政組 | 開缺學校人事主任列席 |
| 40 | 7月15日 （星期四） | ¦ 16：00 | 一、國中遞補分發錄取人員向各國中報到。 二、遞補分發錄取人員之各校回報單彙整。 | 各校 行政組 |  |
| 41 | 9月14日 (星期二) | 14：30 | 一、召開第7次教師甄選委員會議(檢討會)。 二、經費結算報告。 | 教育局 各組 | 地點：陽明大樓4樓4-2會議室 |